## Лист1
Приложение № 1 Приказу Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 22.02.2022 № 36-и
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
ГАПОУ СО "Баранчинский электромеханический техникум" ИНН 6620003034 на 2022 - 2024 годы
Кушвинский городской округ
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
| Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации | 2022-06-01 | Карыпова Варвара Николаевна, заместитель директора по УМР
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме. Определить отвественных за предоставление информации на сайт приказом по образовательной организации. | 2022-03-01 | Карыпова Варвара Николаевна, заместитель директора по УМР
|  | Разместить информацию о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-03-01 | Кузьмина Екатерина Александровна, документовед
|  | Разместить положения о структурных подразделениях (об органах управления) | 2022-04-01 | Чернова- Русских Ольга Серафимовна, юрисконсульт
|  | Разместить план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | 2022-03-01 | Попович Татьяна Валерьевна, главный бухгалтер
|  | Разместить документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-03-01 | Шурц Юлия Александровна, заведующая отделом дополнительного образования
|  | Разместить информацию о реализуемых уровнях образования | 2022-03-01 | Карыпова Варвара Николаевна, заместитель директора по УМР
|  | Разместить информацию об описании образовательных программ с приложением их копий | 2022-03-01 | Карыпова Варвара Николаевна, заместитель директора по УМР
|  | Разместить аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) | 2022-03-01 | Карыпова Варвара Николаевна, заместитель директора по УМР
|  | Разместить информацию о календарных учебных графиках с приложением их копий | 2022-03-01 | Карыпова Варвара Николаевна, заместитель директора по УМР
|  | Разместить информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | 2022-03-01 | Карыпова Варвара Николаевна, заместитель директора по УМР
|  | Разместить информацию об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-03-01 | Карыпова Варвара Николаевна, заместитель директора по УМР
|  | Разместить информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-03-01 | Карыпова Варвара Николаевна, заместитель директора по УМР
|  | Разместить информацию о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования) | 2022-03-01 | Новокрещенова Ирина Анатольевна, методист
|  | Разместить информацию о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления | 2022-10-01 | Карыпова Варвара Николаевна, заместитель директора по УМР
|  | Разместить информацию о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности | 2022-03-01 | Кузьмина Екатерина Александровна, документовед
|  | Разместить информацию о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе: места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения; места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ; места проведения практики; места проведения практической подготовки обучающихся; места проведения государственной итоговой аттестации | 2022-03-01 | Уткина Алена Николаевна, заведующая воспитательным отделом
|  | Разместить информацию о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 2022-03-01 | Курбатова Татьяна Борисовна, заместитель директора по АХР
|  | Разместить информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-03-01 | Белоусов Дмитрий Анатольевич, директор
|  | Разместить информацию о трудоустройстве выпускников | 2022-03-01 | Уткина Алена Николаевна, заведующая воспитательным отделом
|  | Разместить информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-03-01 | Попович Татьяна Валерьевна, главный бухгалтер
|  | Разместить информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-03-01 | Попович Татьяна Валерьевна, главный бухгалтер
| Популяризация bus.gov.ru на сайте образовательной организации осуществлена не в полном объеме | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждениях, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации:
|  | Разместить на официальном сайте образовательного учреждения работающую гиперссылку на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-03-01 | Уткина Алена Николаевна, заведующая воспитательным отделом
|  | Разместить на официальном сайте образовательного учреждения информацию о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-03-01 | Уткина Алена Николаевна, заведующая воспитательным отделом
II. Комфортность условий предоставления услуг
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 78%) | Обеспечить наличие в образовательном учреждении зон отдыха (ожидания) | 2022-09-01 | Курбатова Татьяна Борисовна, заместитель директора по АХР
|  | Обеспечить наличие и понятность навигации внутри образовательной организации | 2022-09-01 | Курбатова Татьяна Борисовна, заместитель директора по АХР
|  | Приобрести держатели для одноразовых стаканов в целях обеспечения доступности питьевой воды | 2022-09-01 | Курбатова Татьяна Борисовна, заместитель директора по АХР
III. Доступность услуг для инвалидов
| Оборудованность организации не в полной мере отвечает требованиям обеспечения доступности услуг для инвалидов | Провести реконструкцию входной группы по адресу г. Кушва, ул. Маяковского, д.13 | 2024-12-31 | Белоусов Дмитрий Анатольевич, директор Курбатова Татьяна Борисовна, заместитель директора по АХР
|  | Заключить договор с ГАУ КЦСОН г. Кушва дляпредоставления сменных кресел-колясок | 2022-09-01 | Курбатова Татьяна Борисовна, заместитель директора по АХР
| В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**, обеспечив
|  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-12-31 | Курбатова Татьяна Борисовна, заместитель директора по АХР
|  | дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2024-12-31 | Курбатова Татьяна Борисовна, заместитель директора по АХР
|  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-12-31 | Курбатова Татьяна Борисовна, заместитель директора по АХР
| Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 73%) | Разработать адаптированные основные образовательные программы для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов | 2022-09-01 | Карыпова Варвара Николаевна, заместитель директора по УМР
|  | Обеспечить использование дистанционных образовательных технологий для получения образования лицами с ОВЗ и инвалидов | 2022-09-01 | Бронников Анатолий Иванович
|  | Обеспечить в учреждении условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в части обеспечения альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению. | 2022-09-01 | Бронников Анатолий Иванович
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 85%) | Проведение тренингов, обучающих мероприятий по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг. Разработка методических рекомендаций . | 2022-09-01 | Шляпникова Наталья Вадимовна, педагог-психолог
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 88%) | Организовать обучающие мероприятия (тренинги, мастер-классы) по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | 2022-09-01 | Шляпникова Наталья Вадимовна, педагог-психолог
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-09-01 | Шляпникова Наталья Вадимовна, педагог-психолог
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
| 83% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-09-01 | Карыпова Варвара Николаевна, заместитель директора по УМР
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 87%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-09-01 | Карыпова Варвара Николаевна, заместитель директора по УМР
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (уровень удовлетворенности - 86%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-09-01 | Карыпова Варвара Николаевна, заместитель директора по УМР
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).