УТВЕРЖДЕНО

приказом от «14» сентября 2020 г. № 118-од

*«Об утверждении Дорожной карты*

*и Программы наставничества»*

**Дорожная карта**

**внедрения целевой модели наставничества**

**в ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум»**

**в 2020-2021 учебном году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества | до 18.09 | Заместители директора |
| Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества | до 18.09 | Классные руководители |
| Встреча с представителями организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества | до 20.09 | Куратор |
| Информирование обучающихся о реализуемой программе наставничества | до 23.09 | Классные руководители |
| Выявление среди обучающихся/педагогов лиц, желающих принять участие в программе наставничества в качестве наставника. | до 23.09 | Куратор, заместители директора |
| Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | до 28.09 | Куратор, классные руководители |
| Анализ заполненных анкет потенциальных наставников. Формирование базы наставников | до 29.09 | Куратор |
| Выявление среди обучающихся/педагогов лиц, желающих принять участие в программе наставничества в качестве наставляемого, через классного руководителя, мастера производственного обучения, психолога, соцработника, родителей. | до 18.09 | Классные руководители |
| Проведение анкетирования среди потенциальных наставляемых. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных, в том числе от законных представителей несовершеннолетних участников | до 28.09 | Классные руководители |
| Анализ заполненных анкет потенциальных наставляемых и полученных от третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | до 29.09 | Куратор |
| Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | до 23.09 | Куратор, методист |
| Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | до 05.10 | Куратор, методист |
| Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | до 05.10 | Куратор, методист |
| Проведение собеседования с наставниками | до 08.10 | Куратор, психолог |
| Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников | до 08.10 | Методист |
| Обучение наставников | 12-14.10 (до 15.10) | Куратор, психолог, |
| Соединение наставников и наставляемых в пары. Информирование участников о сложившихся парах/группах. | до 20.10 | Куратор, классные руководители |
| Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | до 29.10 | Куратор |
| Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | 02.11 | Куратор, классные руководители |
| Регулярные встречи наставника и наставляемого | по потребности | Куратор, классные руководители |
| Сбор информации о ходе программы (обратной связи) от участников программы наставничества | до 20.11 | Куратор, классные руководители, методист |
| Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых. Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | май-июнь | Куратор, методист |
| Организация и проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников | июнь | Куратор, заместители директора |
| Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества и мониторинга влияния программ на всех участников | май-июнь | Куратор, методист |
| Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | июнь | Методист, классные руководители |
| Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров | июнь | Методист, классные руководители |
| Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | июнь | Куратор |